ส่วนที่  1

บทนำ

  - ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท    ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เพื่อเป็นการเตรียมสำหรับการพัฒนาในอนาคต       โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสอดคล้องกับการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  กระบวน   ขั้นตอน    และระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท   ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล    จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสาม (2553- 2555) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ขึ้น

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ     โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   โดยนำโครงการ / กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี          ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ     เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนสามปี

1.   เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง   และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี

2.   เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

3.   เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธ์ศาสตร์แล้วจะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฎับัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการ 7 ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน

- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรประชุมร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์     ความสำคัญและความจำเป็นในการทำแผนพัฒนาสามปี      เพื่อให้ผู้บริหาร

ทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป   และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี  พ.ศ. 2550-2552  ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างเป็นขั้นตอน

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   หน่วยงานภาย

ในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม

ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.    ในขั้นตอนนี้    คระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์          การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง     ปัญหา   ความต้องการของท้องถิ่น   รวมทั้งสรุปยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อำเภอ  และนโยบายของ         ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดทำ

แผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก  ให้เวทีประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาแนวทาง

การพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณา

จัดทำโครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป

แต่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป ( เมื่อครบรอบหนึ่งปี ) ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือก   และโครงการ/กิจกรรม  ที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป  จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

3.    เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ /  กิจกรรม  อะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก  มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณา

4.    โครงการ /  กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก   ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการ  ดังนี้

1.  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา   เช่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก  ได้กำหนด แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   โดยเวทีการประชุมร่วมได้กำหนด    โครงการพัฒนาด้านการตลาด   ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการด้านการท่องเที่ยว  ได้กำหนด   แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์   ศิลปะ  วัฒนธรรม   โดยได้กำหนด โครงการปรับปรุง  สถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า         หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน  แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้  ให้แก่ประชาชนโดยการนำผลผลิตมาขายให้นักท่องเที่ยว    ซึ่งหากกำหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องกำหนดห้วงเวลาการดำเนินงานที่สอดรับกัน

2.  ให้พิจารณานำโครงการ  /  กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

3.   มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  /  กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพื่อทำแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วยเนื่องจากในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์         การพัฒนา   อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี

4.   เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้นในขั้นของการพิจารณากำหนดกิจกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

-  งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่น

-  ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององค์กรปกครองท้องถิ่น

-  โครงการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดำเนินการได้เอง

-  โครงการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ดำเนินงาน  จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน  โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

-  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ   หน่วยงานอื่น   และภาคเอกชน   อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าจัดบริการสาธารณะดังกล่าว  อยู่แล้ว

ขั้นตอนที่  3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

- การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวม  ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลช่วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม  ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภายในองค์กร  และข้อมูลภายนอก  เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์  SWOT  (  การวิเคราะห์   จุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาส   และอุปสรรค  )  ได้

2.   การวิเคราะห์ข้อมูล    ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก

1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.  การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้

1.   การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ    ( สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล   ควรจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านด้วย )

2.   การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว   ให้ประชุมตามข้อที่ 1.  ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี  ( ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีก็ได้)

ในกรณีที่เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาใด   ที่ยังไม่ได้กำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่ก็อาจกำหนดขึ้นได้  แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  ( และนำไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป )

3.   การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแต่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกันตามที่ประชุมข้อ 1. จะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา    การจัดลำดับความสำคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกทุกแนวทาง  ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดำเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีนั้น  อาจมีแนวทางที่จำเป็นต้องนำมาเน้นการปฏิบัติ

วิธีการจัดลำดับความสำคัญ  มีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่ายๆ  คือประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพื่อนำมารวมคะแนนและจัดลำดับ  วิธีการจุดลำดับความสำคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี  Rating  Scale  หรือวิธี   Strategic  Issues  Graph   หรือวิธีอื่นๆ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความ

4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

หลังจากการจัดลำดับแนวทางการพัฒนาแล้ว  ที่ประชุมตัดสินใจว่าจะนำแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดำเนินการ  แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  เพราะในการจัดลำดับความสำคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลำดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรนำแนวทางการพัฒนามาทำการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค  ( SWOT  Analysis )  อีกครั้ง

ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนว ทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ขั้นตอนที่  5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ  /  กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการ          ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   มาจัดทำรายละเอียดโครงการ   ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์   งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

ขั้นตอนที่  6  การจัดทำร่างแผนการพัฒนาสามปี

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    การจัดทำร่างแผนการพัฒนาสามปี  โดยมีเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี   ประกอบด้วย  6  ส่วน  ดังนี้

ส่วนที่   1   บทนำ

ส่วนที่   2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่   3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่   4   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ส่วนที่   5   บัญชีโครงการพัฒนา

ส่วนที่   6   การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   จัดเวทีประชาคม            ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะแล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือเสนอ คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรีที่มีการมอบอำนาจ   เพื่อพิจารณาให้เห็นความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่  9  ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.   ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจ    เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

3.   เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด   คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ    คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน     และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี  ประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบด้วย

-   เงิน    ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแหล่งงบประมาณภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย

-  คน  ซึ่งมีความหมายรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกระดับซึ่งจะมีความแตกต่าง  หลายด้านทั้งความรู้  ทักษะ และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

-  วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัย  เพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

-  การบริหารจัดการ   เป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง